Asociación Scouts de Colombia

Plataforma de Formación de Adultos

PLAN DE FORMACIÓN

Línea Política de Adultos

4 niveles · 17 cursos · Ruta progresiva

Versión inicial — 9 de mayo de 2026

# 1. Introducción

Este documento define el plan completo de formación de la Línea Política de Adultos en el Movimiento, dirigida a los adultos voluntarios (consejeros, dirigentes, miembros del consejo de grupo, asesores y demás roles) de la Asociación Scouts de Colombia.

La línea está pensada como una ruta progresiva de cuatro niveles: arranca con una fundamentación conceptual de la política, profundiza por fase del ciclo del adulto, especializa por cargo concreto y cubre temas transversales que aplican a toda persona en el sistema. Los niveles se desarrollan secuencialmente — solo se avanza al siguiente cuando el anterior haya sido validado con piloto y retroalimentación de usuarios reales.

## 1.1 ¿Por qué una "Línea Política de Adultos"?

La Asociación tiene varias áreas formativas (programa de jóvenes, gestión institucional, participación juvenil, etc.). Esta línea es la específica de "adultos en el movimiento" y se basa exclusivamente en la Política Nacional de Adultos en el Movimiento (PNAM 2022, Acuerdo CSN 176 de 2017) y sus 30 documentos oficiales asociados.

En el futuro pueden coexistir otras líneas (Programa de Jóvenes, Desarrollo Institucional, etc.); la presente trata únicamente la Línea Política de Adultos.

## 1.2 Decisiones pedagógicas globales

- Lecciones cortas (5–7 minutos cada una), terminables independientemente.

- Lenguaje práctico aterrizado al día a día del grupo scout, con cita oficial plegable cuando el contenido requiere precisión doctrinal.

- Auto-guardado del progreso en el navegador del estudiante; recuperación cross-device vía correo.

- Evaluación al final de cada lección (mini-quiz de 1–2 preguntas, 70% para pasar).

- Reflexión personal escrita por lección.

- Certificado verificable al completar cada curso (código ASC-AAAA-XXXXX).

- Preview en PDF antes de publicar cualquier curso nuevo, para revisión previa.

- No avanzar a un nivel superior hasta validar el anterior con piloto y retroalimentación.

# 2. Vista panorámica de la Línea

| Nivel | Nombre | # de cursos | Audiencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruta de Fundamentación | 5 cursos | Todo adulto | ✅ En piloto |
| 2 | Profundización por fase del ciclo | 5 cursos | Adultos con experiencia | 🔮 Siguiente |
| 3 | Especialización por cargo | ~7 cursos | Adulto en cargo específico | 📅 Futuro |
| 4 | Transversales | 3+ cursos | Todo adulto | 📅 Futuro / continuo |

## 2.1 Recorrido del adulto a través de la Línea

El adulto típico ingresa por el Nivel 1, lo completa para tener la base conceptual común, y a partir de ahí su recorrido se vuelve modular: puede tomar cursos del Nivel 2 según los temas que le interesen, del Nivel 3 según el cargo que esté ejerciendo, y los Transversales (Nivel 4) en cualquier momento. Los Niveles 2, 3 y 4 no son secuenciales entre sí.

# 3. Nivel 1 — Ruta de Fundamentación

Es la ruta común. Toda persona que se inscribe en la plataforma pasa por estos 5 cursos para construir un marco compartido sobre qué dice la política, cómo se evalúa al adulto y cómo se planea su desarrollo.

Duración total aproximada: 2 horas 30 minutos, distribuidas en lecciones cortas (5–8 minutos cada una).

| # | Curso | Duración | Hitos pedagógicos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🦸 Bienvenida al Movimiento de Adultos | 25 min | Hook Avengers, desarmar mitos, dibujo del consejero ideal, primer compromiso. |
| 2 | 📜 La Política — Marco y Principios | 30 min | 13 principios oficiales, las 12 herramientas del modelo, definición Spencer-Spencer de competencia. |
| 3 | 🔄 El Ciclo del Adulto en el Movimiento | 30 min | Atracción y vinculación, desempeño con formación básica y perfeccionamiento continuo, decisiones para el futuro. |
| 4 | 🧠 Las 7 Competencias Esenciales | 35 min | Autodiagnóstico interactivo (sliders 1–4 por competencia) que produce el perfil personal del adulto. |
| 5 | 🗺️ Tu Plan Personal de Desarrollo | 30 min | Plan-builder interactivo (lee el perfil del Curso 4) + PDF imprimible para firmar con el asesor. Cierre de la ruta. |

## 3.1 Estado actual

- Los 5 cursos están desplegados en producción.

- URL pública: https://maximoaluna-blip.github.io/INDUCCION-ADULTOS/

- Backend conectado (Google Apps Script + Sheets) con backup nocturno automático.

- Dashboard administrativo con KPIs activos.

- En piloto con grupo de adultos voluntarios reales para recoger retroalimentación.

# 4. Nivel 2 — Profundización por fase del ciclo

Una vez consolidado el Nivel 1, este nivel atiende las tres fases del ciclo del adulto con cursos dedicados, en lugar del panorama general que da el Curso 3 del Nivel 1. Cubre la práctica concreta de cada fase con sus documentos oficiales y herramientas asociadas.

## 4.1 Prioridad 1 — Las 3 fases del ciclo (cubrir primero)

Cubren las fases que en el Curso 3 del Nivel 1 solo se mencionan panoramicamente. Son los tres cursos más críticos para la operación real de los grupos.

| # | Curso | Sirve a quién | Fase del ciclo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 🚪 Cómo vincular nuevos adultos al grupo | Jefes de grupo, presidentes, asesores que reclutan | Atracción y Vinculación (las 5 sub-fases oficiales) |
| 7 | 🤝 Cómo ser asesor personal | Adultos con experiencia que acompañan a otros | Desempeño (Asesoría como competencia específica) |
| 10 | 🏁 Cierre y reinicio de ciclo | Adultos al final de su nombramiento | Decisiones para el Futuro (renovación, reubicación, retiro) |

## 4.2 Prioridad 2 — Profundización adicional en Desempeño

Después de consolidar la Prioridad 1, se agregan dos cursos más enfocados en herramientas prácticas durante la fase de Desempeño.

| # | Curso | Sirve a quién | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 📋 Acompañamiento y Evaluación 360° práctica | Cualquier adulto | Las 4 modalidades 360° + bitácora + encuestas oficiales (padres, scouts, lobatos) |
| 9 | 💻 Talento 360° práctico | Todos los adultos | Cómo usar la plataforma oficial Talento 360° (registro, hoja de vida, plan personal, certificación) |

# 5. Nivel 3 — Especialización por cargo

Una vez Niveles 1 y 2 estén operando con varias generaciones de adultos, este nivel aterriza las competencias específicas de cada cargo del consejo de grupo. Se basa en el Manual de Cargos, Funciones y Perfiles por Competencias (PNAM 2022 doc 4) y el Diccionario de Competencias (doc 3), que tipifica 29 competencias específicas por cargo.

| # | Curso | Competencias específicas que aterriza |
| --- | --- | --- |
| 11 | 🏛️ Cargos del Consejo (panorama) | Visión general de los 11 cargos oficiales del consejo de grupo y su articulación. |
| 12 | 💰 Tesorero y vigilancia financiera | Vigilancia y control financiero, Administración de recursos, Gestión y administración de recursos. |
| 13 | 📝 Secretario y gestión documental | Elaboración y gestión de documentos, Generación de contenido. |
| 14 | 🪪 Asesor Personal (deep dive) | Asesoría Personal con sus 4 grados de dominio y conductas observables. |
| 15 | 🛡️ Canciller y reconocimientos | Garante del debido proceso y gestión de estímulos / reconocimientos. |
| 16 | 👤 Consejero juvenil | Habilidades y conocimientos Scouts, articulación con la Política Nacional de Participación Juvenil. |
| 17 | 🦸 Jefe de grupo (curso integrador) | Administración y gestión del grupo, Garante del debido proceso, Liderazgo. Cierre del Nivel 3. |

## 5.1 Nota sobre la oferta del Nivel 3

Algunos adultos tomarán solo el curso del cargo que ejercen actualmente. Otros tomarán varios para entender mejor el funcionamiento del consejo en conjunto. La plataforma no impondrá orden — cada adulto elige según su rol.

# 6. Nivel 4 — Cursos transversales

No están atados a una fase del ciclo ni a un cargo específico. Aplican a todos los adultos del movimiento de manera continua y se actualizan según las directrices nacionales y mundiales.

| Tema | Curso | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 🛡️ | Safe from Harm / A Salvo del Peligro | Módulo obligatorio del Movimiento Mundial. Protege a los menores y al adulto. Mencionado en Cap. 5.2.1 de la Política Nacional. |
| 🌈 | Diversidad e Inclusión | Módulo oficial PNAM. Sensibiliza al adulto sobre prácticas inclusivas en grupo y región. |
| 💪 | Gestión para la Motivación | Capítulo 6 de la Política. Aborda el agotamiento del voluntario y cómo prevenirlo. Doc oficial 21. |

Pueden agregarse otros cursos transversales según necesidades emergentes (por ejemplo, un curso sobre comunicaciones del grupo, otro sobre sostenibilidad financiera, etc.).

# 7. Roadmap

## 7.1 Estado actual (mayo 2026)

- Nivel 1 desplegado en producción y en piloto con usuarios reales.

- Plataforma técnica completa: frontend en GitHub Pages, backend en Google Apps Script con backup nocturno, dashboard administrativo.

- Esperando retroalimentación del piloto durante 1–2 semanas para aplicar ajustes finales.

## 7.2 Próximos hitos

- Hito A — Cierre del piloto: aplicar ajustes derivados de la retroalimentación, dejar Nivel 1 estable.

- Hito B — Lanzar Nivel 2 Prioridad 1 (Cursos 6, 7 y 10): cubre las tres fases del ciclo en profundidad.

- Hito C — Validar Nivel 2 con piloto similar.

- Hito D — Lanzar Nivel 2 Prioridad 2 (Cursos 8 y 9).

- Hito E — Iniciar Nivel 3 con el curso integrador (Cargos del Consejo) y los cargos más demandados.

- Hito F — Completar Nivel 3 según demanda.

- Hito G — Lanzar Nivel 4 (Safe from Harm como prioridad por su carácter obligatorio).

## 7.3 Criterio para avanzar entre niveles

No se inicia el siguiente nivel hasta que el nivel anterior haya sido validado con un piloto real (al menos 5–10 adultos completándolo) y los ajustes de retroalimentación hayan sido aplicados. Esto evita acumular cursos sin verificar y permite aprender del uso real entre cada lanzamiento.

# 8. Documentos fuente

Toda la línea se basa en los documentos oficiales de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento (PNAM 2022, Acuerdo CSN N° 176 del 22 de abril de 2017, ratificado por Resolución CSN N° 021-17 del 5 de junio de 2017). Los más relevantes:

## 8.1 Documentos doctrinales centrales

- Doc 1 — Política Nacional de Adultos en el Movimiento (texto oficial completo).

- Doc 2 — Cartilla Metodológica.

- Doc 3 — Diccionario de Competencias (7 esenciales + 29 específicas con grados de dominio y conductas observables).

- Doc 4 — Manual de Cargos, Funciones y Perfiles por Competencias.

## 8.2 Documentos operativos por fase

- Docs 5, 6, 8, 9, 10 — Atracción y vinculación, requisición, convocatoria, ingreso, nombramiento.

- Docs 11, 12, 13 — Desempeño, certificación, acompañamiento y evaluación.

- Docs 15, 16, 17, 18, 20 — Bitácora y encuestas de percepción (padres, scouts, lobatos).

- Docs 19, 26, 30 — Asesor personal: tips, aval, cómo realizar una asesoría.

- Doc 21 — Gestión para la Motivación.

- Docs 22, 23 — Safe from Harm (A Salvo del Peligro).

- Doc 27 — Guía de inducción para adultos voluntarios nuevos.

- Doc 29 — Guía: cómo desarrollarse en el cargo.

## 8.3 Tutoriales de plataforma

- Tutorial — Postulación a cargos en Talento 360°.

- Tutorial — Registro y validación de datos en Talento 360°.

## 8.4 Documentos referenciales mundiales

- Política Interamericana "Los adultos que necesitamos" (origen interamericano de la política).

- Mental Health Matters (OMMS).

- Supporting Leaders (OMMS).

# 9. Glosario rápido

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Adulto del movimiento | Toda persona mayor de edad (voluntario o profesional) que ejerce un cargo o función en la ASC. |
| Asesor Personal | Adulto que acompaña formalmente el desarrollo de otro adulto durante su nombramiento. |
| Acuerdo Mutuo | Documento formal entre el adulto y la asociación que establece compromisos, vigencia, evaluación e inducción. |
| Ciclo de vida del adulto | Sucesión cíclica de tres fases: atracción y vinculación, desempeño, decisiones para el futuro. |
| Competencia esencial | Una de las 7 competencias que aplican a todo adulto del movimiento (Adaptabilidad, Aprendizaje, Compromiso, Conciencia organizacional, Planeamiento, Relaciones interpersonales, Trabajo en equipo). |
| Competencia específica | Una de las 29 competencias técnicas asociadas a cargos concretos (Asesoría Personal, Vigilancia financiera, Gestión de grupo, etc.). |
| Evaluación 360° | Modelo de evaluación con 4 modalidades: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y evaluación formal del asesor. |
| Insignia de Madera | Símbolo mundial oficial de certificación de la formación básica del adulto. |
| Plan Personal de Desarrollo (PPD) | Plan acordado entre el adulto y su asesor que define competencias a desarrollar y evidencias. |
| PNAM | Política Nacional de Adultos en el Movimiento. |
| Talento 360° | Plataforma oficial de la ASC que centraliza la hoja de vida del adulto, su PPD y sus evaluaciones. |

— Fin del documento —